## Tabelle1
Name | Schätzung | David | Nino | Nico | Leon | Durchschnitt | Multiplikator | Schätzung in h
Backlog anlegen und schätzen
Ungerichtetes Fahren (+Distanz) | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 |  | 3 | 4.5
Im Stand Lenken (+Distanz) | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 |  | 3 | 15
Beim Fahren Lenken (+Distanz) | 6.5 | 5 | 5 | 7 | 6 |  | 3 | 19.5
Sensorik - Ultraschall auslesen | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 4.5
Geschwindigkeit festlegen | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |  | 3 | 2.25
Hinderniserkennung (anti-crash) | 1.5 | 0.75 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 4.5
Commands + Anti-Stuck System | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 |  | 3 | 7.5
Koordinatensystem | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |  | 3 | 18
Einarbeitung Webots | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |  | 4 | 24
Testwelt Bauen | 4 | - | 4 | 4 | 3 |  | 2 | 8
Dokumentation vom Code | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 |  | 4 | 32
Unittest | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 16
Organisatorisches | Nicht geschätzt (aber 7) | [5 empty] | 1
Manual | 8.5 | 4 | 8 | 8 | 10 |  | 2 | 17
Coding Conventions | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 |  | 4 | 24
172.75
Note on C1: 1. Schätzung
Note on D1: 1. Schätzung
Note on E1: 1. Schätzung
Note on F1: 1. Schätzung